## Матрица_ответственности
Функциональные обязанности | Аналитик | Программист | Дизайнер | Тестировщик
Изучение потребностей пользователей
Опрос пользователей | +
Разработка вопросов | +
Подготовка опросной формы | +
Проведение опроса | +
Анализ результатов опроса | +
Подготовка отчетов по результатам опроса | +
Извлечение данных из базы данных |  | +
Обработка данных |  | +
Разработка приложения
Проектирование базы данных
Определение структуры базы данных |  | +
Разработка схемы базы данных
Определение связей |  | +
Разработка модели данных |  | +
Создание базы данных |  | +
Заполнение базы данных |  | +
Разработка функционала приложения
Разработка основных функций
Разработка функции поиска товаров |  | +
Разработка функции сравнения товаров |  | +
Разработка функции добавления товаров в избранное |  | +
Разработка дополнительных функций
Разработка функции отслеживания цен и скидок |  | +
Разработка функции добавления отзывов и рейтингов |  | +
Разработка интерфейса пользователя
Проектирование элементов управления |  | + | +
Разработка дизайна |  | + | +
Оптимизация интерфейса для разных устройств |  | + | +
Разработка архитектуры приложения
Выбор платформы и языка программирования |  | +
Проектирование и настройка базы данных |  | +
Написание программного кода |  | +
Разработка документации
Создание пользовательской документации |  | +
Создание технической документации |  | +
Подготовка инструкций по установке и настройке приложения |  | +
Разработка интерфейса
Определение функциональных требований к интерфейсу |  |  | +
Проектирование пользовательского интерфейса |  |  | +
Разработка дизайна и визуального оформления |  |  | +
Разработка клиентской части интерфейса |  |  | +
Разработка серверной части интерфейса |  |  | +
Интеграция интерфейса с базой данных |  |  | +
Тестирование функционала
Раунд 1 тестирования функционала |  |  |  | +
Раунд 2 тестирования функционала |  |  |  | +
Раунд 3 тестирования функционала |  |  |  | +
Выходное тестирование |  |  |  | +
Ввод в эксплуатацию
Развертывание и настройка прикладного ПО ая задача |  | +
Акт передачи системы в эксплуатацию |  | +
Поддержка и обслуживание приложения |  | +
Сопровождение системы в период эксплуатации |  | +